Бекітемін:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мектеп директоры Б.Т.Жакупова

Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі бойынша «Цифрлық технологияларды пайдалана отырып,Ақтөбе облысының шағын

жинақты ауылдық мектептерінің әлеуетін дамыту» пилоттық жобасы аясында өткізілетін іс-шаралар жоспары

 **2023-2024 оқу жылы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шара** | **Жұмыстың мазмұны** | **мерзімі** | **жауапты** | **Шығу**  | **Өткізу орны** | **Күтілетін нәтиже** |
| **Ұйымдастыру-басқару іс-шаралары** |
| 1 | «Стирминг» жобасына қатысушы пән мұғалімдері туралы мәліметтер базасы | Папка жасақтау  | Тамыз | ОІЖО Пән мұғалімдері  |  | Кесте жасау  |  |
| 2 | «Цифрлық технологияларды пайдалана отырып,Ақтөбе облысының шағын жинақты ауылдық мектептерінің әлеуетін дамыту»пилоттық жоба туралы директор жанындағы кеңес өткізу. | Пилоттық жоба бойынша мектепішілік «Стриминг» топтары арасында бірлескен шешімдерін әзірлеу | Қыркүйек  | Мектеп әкімшілігі  | ДЖК  | Абай атындағы ЖОББМ | Мұғалімдер тобының жұмыс жоспары |
| 3 | «Пәндерді оқытуда цифрлық ресурстарды пайдалану » тақырыбында пән мұғалімдерін курсқа жіберу |  Білім беру платформаларымен танысу«Өрлеу»БАҰО курсын оқу | Тамыз-қыркүйек  | «Өрлеу»БАҰО модераторы,пән мұғалімдері  | Білім жетілдіру | №3 Шұбарқұдық ОМ базасында курс оқу | Сертификат |
| 4 | О-дік кіріс бақылау алу | О-дік бақылау жұмыстары арқылы оқушылардың оқу жылының басындағы білім сапасын тексеру | Қыркүйек | Оқу ісінің орынбасарыПән мұғалімдері | Жазба жұмыстар | О-дік бақылау  | Анықтама жазу |
| 5 | «Шағын жинақты мектепті басқарудағы цифрлық шешімдер» басшыларған арналған біліктілік арттыру курсы | Мектеп басшыларына арналған курсқа қатысу  | Қыркүйек | Мектеп басшылары | Білім жетілдіру | Қызылжар мектебі | Сертификат  |
| 4 | Білім сапасының көрсеткіштері бойынша салыстырмалы мониторинг шығару | Пәндердің білім сапасының динамикасы | Тоқсан сайын | ОІЖО,әдіс бірлестік жетекшілері,пән мұғалімдері | Мониторинг | Сыныптар | Рейтинг шығару |
| 5 | Озат тәжірибе-ортақ іс | Бірлескен сабаққа ену жоспарын құру,бекіту | Жыл бойына  | Пән мұғалімдеріМектеп әкімшілігі |  | Мектеп базасы | Жоспар  |
| 6 | «Сенім.Тірек.Кеңістік» ағартушылық жобасы аясында білім алушылардың әлеуметтік салауаттылығын анықтау | Онлайн сауалнама алу | Қазан | Мектеп психологі | Сауалнама | Мектеп мұғалімдеріАта-аналарБілім алушылар | Гугл формада сауалнама алу  |
| 7 | Пилоттық жоба аясында «Біз жобадамыз» ақпараттық стенд жасақтау |  Ақпараттық стенд жасақтау | қазан | Мектеп әкімшілігі | Стендті орналастыру | Мектепте | Ақпараттық Стенд  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6-8 сынып оқушыларынан бақылау жұмыстарын алу мониторингі  | Онлайн сабақтардың нәтижелігі | Қараша | Мектеп әкімшілігі | Сынама тест | Мектеп базасында | Тесттер қорытындысы |
| 9 | Математика,информатика және биология пәндерінде цифрлық шешімдерді жүзеге асыру | Кіші әдістемедік отырыс | Қараша | «Стирминг» тобының мүшелері | Кеңес | Мектеп базасында | Хаттама  |
| 10 | Сабақты зерттеу-білім сапасының басты негізі | Тоқсан соңында төмен нәтиже көрсеткен сыныптардағы пәндер бойынша білім сапасындағы олқылықтарды жою | Қараша-желтоқсан | «Стриминг» тобының мүшелеріОІЖО | Зерттеу сабақтары  | 7-сынып | АнықтамаТалдау  |
| 11 | Жыл бойынша оқушылардың БЖБ ТЖБ талдауларын алу | БЖБ,ТЖБ жұмыстарын алу | Тоқсан сайын | ОІЖО | талдау | БЖБ,ТЖБ жұмыстары | Аналитикалық талдау жасау |
| 12 | ҰМЖ,ҚМЖ талдау және сабақ кестесін құру | Стандарт талаптарына сәйкес жұмыстану | Жыл бойы | Пән мұғалімдері | талдау | Отырыстар ұйымдастыру | Талдау жасау,толықтырулар енгізу |
| 13 | Тәуелсіз бақылау жұмысын ұйымдастыру | Пәндер бойынша бақылау жұмысын алу | Әр тоқсан сайын | Оқу ісінің орынбасарлары Пән мұғалімдері | Бақылау кесінділерін алу | Бақылау жұмыстары |  Анықтама  |
| 14 | «Мұғалімдердің цифрлық технологияны қолдану бойынша құзіреттіліктерін арттыру» тақырыбындасеминар өткізу | Цифрлық Білім берудегі платформалар бойынша практикалық жұмыстар жиынтығы | Сәуір  | Оқу ісінің орынбасары,пән мұғалімдері | Семинар өткізу | Мектеп базасында  | Жоспар,хаттама |
| 15 | Цифрлы сынып журналын жүргізу | Мемлекеттік білім беру стандарттарының орындалуы | Ұдайы | Пән мұғалімдері | Талдау  | Мектепте | Бағалау  |
| 16 | Цифрлы сыныпты жүргізу және техникалық қауіпсіздікті сақтау бойынша әдістемелік жұмыс жүргізу | Техникалық қауіпсіздік ережелері | Жыл ішінде | Серикбаева С.СҚошқарбаева Г.Қ |  | Сынып бөлмелері  | Жұмыс материалдары  |
| 17 | «Шағын жинақты ауылдық мектептерінің әлеуетін дамыту»пилоттық жобасының қорытынды есебі | 2023-2024 оқу жылында атқарылған жұмыстардың қорытынды  | мамыр | Мектеп әкімшілігіПән мұғалімдері  | Қорытынды есеп | Мектепте | Қорытынды есеп |